## Planilha1
OBRAS (última atualização em 19/07/24)
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	OBJETO	Nº CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ / CPF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	FISCAL	DATA DE INÍCIO	ETAPAS	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
27/2023	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, BÁSICOS E EXECUTIVOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, RELATIVOS A UM NOVO EDIFÍCIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ – ESTADO DE SÃO PAULO	24/2023	CITPLAN ENGENHARIA LTDA – EPP	26.490.638/0001-41	07/20/2024	12 meses	Ricardo Alexandre de Toledo	07/20/2023	a) 1ª ETAPA: Elaboração de Projeto (planta baixa); Levantamento topográfico; Estudo de solo (spa mínimo 3 pontos). b) 2ª ETAPA: Projeto estrutural; Projeto hidrossanitário e hidráulico; Projeto elétrico. c) 3ª ETAPA: Projeto detalhado com layout de fachada; Projeto de bombeiro. d) 4ª ETAPA: Projeto arquitetônico completo; Alvará de construção Prefeitura; Planilha orçamentária; MD (Memorial Descritivo).	100.00%	Encerrado – aguardando aprovação de termo aditivo conforme solicitado pela Contratada.	____
14/2024	Contratação de Projeto Executivo para a reforma e ampliação da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, conforme especificações constantes em estudo técnico preliminar e termo de referência.					Processo homologado. Aguarda contrato.